Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Ковалевского сельского поселения

по итогам 2018 года.

26.03.2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения по итогам 2018 года

2. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

3. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика»

4. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах»

5. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

6. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Благоустройство и жилищно - коммунальное хозяйство»

7. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие культуры»

8. Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» 9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского по итогам 2018 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения по итогам 2018 года подготовлен сектором экономики и финансов на основании п. 5.14 постановления Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 №17 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций».

В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 05.09.2013г.№ 69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ковалевского сельского поселения», в 2018 осуществлялась реализация восьми муниципальных программ:

- «Управление муниципальными финансами»;

- «Муниципальная политика»;

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- «Развитие транспортной системы»;

- «Благоустройство и жилищно - коммунальное хозяйство»;

- «Развитие культуры»;

- «Развитие физической культуры и спорта».

- Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

Вышеуказанные муниципальные программы Ковалевского сельского поселения сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения  от 19.02.2018 № 17.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2018 году (с учетом внесенных изменений) составил  10 827,4  тыс. рублей (86,4 % расходов бюджета поселения), из которых:

средства областного бюджета – 2 720,5 тыс. рублей;

средства бюджета района – 981,2  тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 7 125,7 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в  2018  году  освоено 10 412,6  тыс. рублей (84,94 % - расходов бюджета поселения), в том числе:

средства областного бюджета – 2 337,2 тыс. рублей;

средства бюджета района – 981,1 тыс. рублей;

средств бюджета поселения – 7 904,3 тыс. рублей

В соответствии  с постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 19.02.2018 №17  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения и Методических рекомендаций» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Ковалевского сельского поселения не принято. Реализация  восьми муниципальных программ Ковалевского сельского поселения будет продолжена в 2019 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Ковалевского сельского поселения в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в таблице № 1

Таблица № 1

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Выполнение целевых показателей программы, % | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Управление муниципальными финансами» | 86,0 | 99,99 |
| 2. | «Муниципальная политика» | 90,0 | 99,79 |
| 3. | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах» | 100,0 | 100,0 |
| 4. | «Развитие транспортной системы» | 100,0 | 100,0 |
| 5. | «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство» | 78,0 | 90,58 |
| 6. | «Развитие культуры» | 100,0 | 100,0 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта» | 80,0 | 100,0 |
| 8. | Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения» | 100,0 | 100,0 |

По результатам оценки, эффективность реализации по четырем муниципальным программам признана высокой Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения», «Развитие культуры», «Развитие транспортной системы», «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах»); по четырем муниципальным программам признана удовлетворительной «Управление муниципальными финансами», «Муниципальная политика» «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство», «Развитие физической культуры и спорта»

).

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является низкий уровень достижения целевых показателей программы.

Рассмотрим основные результаты реализации муниципальных программ в 2018 году.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 24.10.2013 № 75. Основная задача муниципальной программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ковалевского сельского поселения в 2018 году в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год сформирован по программной структуре, на основе 8 утвержденных Администрацией Ковалевского сельского поселения муниципальных программ. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

Доходы бюджета поселения исполнены в объеме 12 125,4 тыс. рублей с увеличением к 2017 году на 2376,2 тыс. рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 2121,9 тыс. рублей, или 17,5 процента от всех поступлений с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 177,9 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений бюджета поселения составил 10003,5 тыс. рублей или 82,5 процента от всех поступлений.

Расходы бюджета поселения исполнены в объеме 9 758,0 тыс. рублей. Снижение расходов по сравнению с 2016 годом составил 87,7 процента.

За 2017 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 12 258,4 тыс. рублей, что составляет 96,7 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 10412,6 тыс. рублей или 96,16 процента к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2018 год  составили 84,9 процента.

Основные приоритеты расходов в 2018 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено  1733,2 тыс. рублей. Это 16,7 процента от общего объема расходов.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета поселения одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 26.12.2018 № 77 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Бюджет Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на  2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Администрации Ковалевского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Ковалевского сельского поселения 14.11.2018 за № 859. Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в Ковалевском сельском поселении постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 31.12.2015 № 141 утверждены правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Ковалевского сельского поселения на долгосрочный период. В соответствии с данными правилами в 2018 году внесены изменения в бюджетный прогноз Ковалевского сельского поселения.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2018 году путем внесения ряда изменений в решения Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2017 № 43 «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а так же принято Решение №59 от 02.07.2018 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ковалевском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 28.04.2017 № 54 «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год».

На официальном сайте Ковалевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по решениям Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Ковалевского сельского поселения Красносулинского района за 2017 год» и «О бюджете Ковалевского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Эффективное управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения способствовало обеспечению сбалансированности бюджета поселения и обеспечило безусловное исполнение обязательств бюджета поселения по обслуживанию ранее принятых долговых обязательств.

Расходы на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения были предусмотрены в пределах норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации,

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения

«Муниципальная политика»

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 28.10.2013 № 79.

Реализация муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2018 году нацелена на:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ковалевском сельском поселении;

- совершенствование муниципального управления и муниципальной службы Ковалевского  сельского поселения (далее – муниципальная служба);

- повышение качества жизни лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы Ковалевского сельского поселения;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления ведущий специалист получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Обучение по охране труда руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности», ведущим специалистом получено удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;

- в мае 2018 года все муниципальные служащие прошли дистанционное бучение на информационно – образовательном Интернет – портале Правительства Ростовской области по подготовке кадров государственного и муниципального управления по темам:

«Компетенция органов местного самоуправления городских и сельских поселений»;

«Порядок разработки муниципальных правовых актов»;

«Формирование административных материалов по привлечению к административной ответственности по ст. ст. 4.4, 4.5 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 №273-ЗС «Об административных правонарушения».

- Глава Администрации Ковалевского сельского поселения принимал участие в заседании совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание; была создана вкладка: «Опрос населения о деятельности органов местного самоуправления»;

-    Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации (в газете            «Красносулинский вестник»). На официальном сайте Администрации поселения  размещалась информация  о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание. Заключено 11 договоров по обслуживанию сайта поселения и на информационные услуги. Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» согласно договору б/н от 10.04.2018 года;

- проведена диспансеризация муниципальных служащих.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения; увеличено количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей наводных объектах»

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» была утверждена 24.10.2013 постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения № 81.

Целью данной программы является:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

- противодействие терроризму и экстремизму.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров  и происшествий на водных объектах;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения.

В 2018 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- Глава Администрации и инспектор по ГО и ЧС и ПБ прошли обучение по пожарно - техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено»;

- в ассоциальных семьях установлены пожарные извещатели.

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, школах проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Ковалевского сельского поселения не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 80.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ковалевского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

Задачи муниципальной программы:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ковалевского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно- транспортных происшествиях;

- улучшения транспортного обслуживания населения.

В 2018 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ковалевского сельского поселения были достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- оформлены  «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены дорожные знаки,  установлены «искусственные неровности»;

- произведена паспортизация дорог в границах населенных пунктов «Ковалевское сельское поселение»

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 1 008,3 тыс. руб., израсходовано 1008,3 тыс. руб. (100 %); в том числе за счет средств областного бюджета план –304, 3 тыс. руб., за счет районного бюджета-24,7.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ковалевского сельского поселения» план – 1008,3 тыс. руб., фактически расходовано – 1008,3 тыс. руб. (100 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 304,3 тыс. руб., израсходовано – 304,3 тыс. руб.,  за счет районного бюджета план-24,7 тыс. руб., израсходованно-24,7 тыс. руб.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно - коммунальное хозяйство»

Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» была утверждена 28.10.2013 постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения № 78.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ковалевского сельского поселения;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Ковалевского сельского поселения.

Задачи программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

- обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- развитие коммунальной инфраструктуры;

- стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения;

В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» средства бюджета в сумме 3 986,9 тыс. рублей Ковалевского сельского поселения были направлены на  мероприятия по благоустройству населенных пунктов поселения: оплата взносов «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов,  мероприятия направленные на газификацию Ковалевского сельского поселения, утилизация ртутьсодержащих отходов, скашивание сорной травы на территории поселения, вывоз мусора со стихийных свалок, противоклещевую обработку мест общего пользования, утилизация ТБО, организация содержания мест захоронения, оплата по электроэнергии за уличное освещение и прочее. - для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника; выполнены услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов; проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования; по дезинфекции питьевой системы; проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок; проведен ремонт памятников;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

Для реализации данных  мероприятий  были заключены договора на   противоклещевую обработку мест общего пользования, на покос травы и вырубку поросли, на уборку и вывоз мусора.

Муниципальная программа Ковалевского сельского поселения

«Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры» была утверждена 28.10.2013 постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения № 76.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Ковалевского сельского поселения, реализация творческого потенциала населения Ковалевского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

С целью организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждений культуры муниципальными бюджетными учреждениями поселения были проведены мероприятия по обеспечению досуга населения: празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, Дня Победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день поселка, день знаний, день учителя, день пожилого человека, день народного единства, день матери, день неизвестного солдата, день героев Отечества.

В «Ковалевский  СДК» входят вокальная группа «Радуга» хор «Сударушка», которые устраивают для своих жителей музыкально-развлекательные мероприятия. Кроме того вокальные группы участвовали в фестивале «Солнечный круг», в районных праздничных мероприятиях, посвященных Масленице.

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 1 основное мероприятие.

Реализация основных мероприятий Программы в 2018 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Ковалевского сельского поселения от 26.12.2016  № 48

По подпрограмме 1:

-  мероприятие «финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг МБУК «Ковалевский СДК»» выполнено в полном объеме.

Проведено 245 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (празднование нового года, рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день семьи, любви и верности), Новый год. Количество участников мероприятий составило 26 670 человек. В  самодеятельных коллективах народного творчества 88 участников.

Созданы  условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» была утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения 24.10.2013 № 77.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- совершенствование системы физического воспитания населения;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта.

Задачи программы:

- повышения интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;

- пропаганда здорового образа жизни;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- развитие материально-технической базы.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

-  среди спортсменов школьных команд было проведено 7 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, футболу, легкой атлетике, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. В них приняли участие 123 человека.

- спортсмены Ковалевского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: по волейболу, футболу, легкой атлетике. Спортсмены занимали призовые места в разных видах соревнований.

-  спортивные снаряды, имеющиеся в Администрации Ковалевского сельского поселения, позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу, футболу и легкой атлетике.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Ковалевского сельского поселения»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Ковалевского сельского поселения от 01.11.2017 № 97/1.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и комфортности городской среды на территории поселения;

- повышение удовлетворенности населения Ковалевского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ковалевского сельского поселения;

- вовлечение граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий населенных пунктов населения.

Для достижения поставленных целей в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

- приняты правила  благоустройства территории Ковалевского сельского поселения, отвечающие современным требованиям;

- Заключен договор на поставку товаров для благоустройства муниципальной территории общего пользования Ковалевского сельского поселения «Площадка для празднований и гуляний»;

- граждане поселения своевременно информированы о реализации проектов по благоустройству общественных территорий поселения;

- увеличилась Доля благоустроенных объектов в Ковалевском сельском поселении.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2018 году по плану составил 10,0 тыс. руб., израсходовано 10,0 тыс. руб. (100 %).

Муниципальные программы Ковалевского сельского поселения не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник сектора экономики и финансов                                       Ю.А. Соммер