ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковалевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2017 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Информационная работа с гражданами по уплате имущественных налогов физических лиц проводится путем размещения информационных листовок о своевременной уплате имущественных налогов физических лиц в местах массового скопления граждан, за первое полугодие 2017 года проведено 16 Координационных Советов, на которых рассмотрено 36 физических лиц. Имеющаяся задолженность по налогам и сборам сократилась на 32,6 тыс. рублей. За 2017 года проведено 38 дворовых обходов. Проводился совместный рейд вместе с работниками Пенсионного Фонда и приставами по вопросу оплаты недоимщиками налога на вмененный доход. Ведется отработка списка недоимщиков по физическим лицам по выявлению умерших и выбывших жителей, а также уточнение (сверка) неверных данных по налогоплательщикам | 01.01.2017 | 01.10.2017 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Бюджет Ковалевского сельского поселения на 2017 год сформирован по программной структуре на основе 7 утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Решение о бюджете Ковалевского сельского поселения на 2017 год утверждено Решением Собрания депутатов Ковалевского сельского поселения от 27.12.2016 года № 17 «О бюджете Ковалевского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» | 01.01.2017 | 01.10.2017 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 16 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 01.10.2017 | X | X | X | Х | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | 3 096,5 | 3 096,5 | 2 303,4 | 2 303,4 | 793,1 оплата за фактически оказанные услуги |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За отчетный период была проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. Нормативно-правовые акты еженедельно и ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации Ковалевского сельского поселения | 01.01.2017 | 01.10.2017 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 1 913,5 тыс. рублей; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 382,9 тыс. рублей. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 19 договоров на предоставление коммунальных услуг, услуг связи, услуг по изготовлению ключей ЭЦП, приобретение котельно-печного топлива, канцелярских принадлежностей, ГСМ. | 01.01.2017 | 01.10.2017 | 3 096,5 | 3 096,5 | 2 303,4 | 2 303,4 | 793,1 оплата за фактически оказанные услуги |
| 8 | Основное мероприятие 2.3. «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За отчетный период межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями не запланированы | 01.01.2017 | 01.10.2017 | - | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 2.4 «Формирование резервного фонда Администрации Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | За отчетный период был сформирован резервный фонд Администрации Ковалевского сельского поселения в сумме 10 тыс. рублей | 01.01.2017 | 01.10.2017 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Разработано 10 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 01.10.2017 | X | X | X | Х | X |
| 11 | Подпрограмма 3 . «Управление муниципальным долгом Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ковалевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ в сумме 928,5 тыс. рублей и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2017 | 01.10.2017 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения» | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2017 | 01.10.2017 | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава поселения Изварин Н.В. Начальник СЭФ Шульц Ю.Г. | Предельный объем муниципального долга Ковалевского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Ковалевского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 01.10.2017 | X | X | X | Х | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 3 096,5 | 3 096,5 | 2 303,4 | 2 303,4 | 793,1 |

Глава Ковалевского сельского поселения                                                  Изварин Н.В.

Исполнитель:

Начальник СЭФ – Шульц Ю.Г.